## Лист1
Отчет о выполнении ремонтных работ, реконструкций на объектах СМУП "ТСП" за 9 мес. 2012 г.
| № п/п | Объект ремонта, реконструкции, инв. №., адрес | Вид работ | Объем в натуральных показателях, в двухтрубном измерении |  | Срок выполнения |  | Стоимость работ, без НДС, тыс. руб. | Выполнено работ на 01.01.12 | Выполнено работ, тыс. руб., без НДС за 9 мес. 2012 г. |  |  | Выполнено работ, тыс. руб., всего (с учетом выполнений на 01.01.12) | Оплачено подрядных договоров, тыс. руб., без НДС | Основание | Подрядчик, № договора
|  |  |  | План, м | Факт, м | начало | конец |  |  | Подрядным способом | Хозспособом | Всего
| 1 | Теплосеть мкрн. 15 от ТК-2/15 до ТК-1/15, вкл. Подвал ж/д № 47 по ул. Солнечная, инв. № 00338815 | реконструкция | 191.5 | 185.5 | март 2011 г. | июль 2012 г. завершена | 1694.258 | 1139.261 | 14.4 | 38.523 | 52.923 | 1192.184 | 14.4 | Акт № 28 от 23.07.12 | ООО "АвтоТрансЛогистик", дог. № ТР-02/1010
| 2 | Теплосеть мкр. 15 от узла ввода в ж/д 43 до узла ввода в ж/д 43/2 по ул. Солнечная, инв. № 000338918 | реконструкция | 40 | 40 | июнь 2011 г. | 2012 г., завершена | 517.171 | 244.56 | 0 | 0 | 0 | 244.56
| 3 | Теплосеть от ТК-52, включая т/с по подвалам ж/д 22, 26 по ул. Солнечной, инв. № 000002418 | реконструкция | 148 | 138 | май 2011 г. | 2012 г. | 1986.537 | 532.865 | 12.245 | 729.887 | 742.132 | 1274.997 | 4.649 | Акт № 33 от 31.08.12, Акт № 98 от 31.07.12, Акт№ 98 от 31.07.12, Акт № 8310А2568 от 3.08.12 | ООО "АвтоТрансЛогистик", дог. № ТР-02/1010 ; СМУП ЦИОГД , № 28/11 от 26.09.11; СМУП "Спецавтотранс", № 654/11 от 13.09.11
| 4 | Теплосеть от ТК-77 до узла ввода в ж/д № 20 по ул. Солнечной, инв. № 000338738 | реконструкция | 155 | 155 | июнь 2011 г. | завершена | 1193.42 | 1324.02 | 6 | 42.539 | 48.539 | 1372.559 | 6 | Акт № 21 от 31.05.12 | ООО "АвтоТрансЛогистик", дог. № ТР-02/1010 от 01.10.10
| 5 | Участок магистральной сети от ТК-3 через Тк-2, Тк-1, инв. № 000344356 (Заречье) | реконструкция | 96 | 96 | май 2011 г. | март 2012 г. завершена | 1021.1 | 4548.181 | 1139.564 | 0 | 1139.564 | 5687.745 | 1139.564 | Акт № 1 от 16.01.12, Акт № 2 от 16.01.12, Акт № 3 от 16.01.12 | ООО "Сосновоборское монтажное управление", дог. № 30/С/11-3 от 20.07.11
| 6 | Реконструкция т/с ТК 30/3 до т/узла ж/д по ул. Солнечной, д. 13а, 15, 17 и ул. Космоновтов, д. 18 (инв. № 00031303) | реконструкция | 75 | 75 | июль 2011 г. | завершена |  | 365.628 | 154.105 | 401.494 | 555.599 | 921.227 | 148.105 | Акт № 46 от 28.04.12, Акт № 21 от 31.05.12, Акт № 25 от 23.07.12, Акт № 53 (КС-2) от 20.07.12 | СМУП "ЦИОГД", № 28/11 от 26.09.11, ООО "АвтоТрансЛогистик, № 02/1010 от 01.10.10; ООО "АРТУР", № 5/11 от 03.06.11
* | 7 | Реконструкция ТК-21/4 (инв. № 0003391680 (ЗАО "ИКАО") | реконструкция | - | - |  | 2012 г. завершена | 57 | 21 | 0 | 36 | 36 | 57
| 8 | Наружная т/сеть мкр. 3 от ж/д 1 по ул. Сибирская через ТК 4/3 к ж/д № 3 и 5 по Сибирской, инв. № 000344483 | реконструкция | 45.4 | 45.4 | октябрь 2011 г. | 2012 г., завершена | 721.156 | 33.469 | 60.932 | 255.518 | 316.45 | 349.919 | 60.932 | Акт № 1/1 от 23.01.12; Акт № 46 от 28.04.12 | ООО "Архитектурная мастерская "Канон", дог. № 97-11 от 26.12.11, СМБУ "ЦИОГД", дог. № 28/11 от 26.09.11
| 9 | Т/сеть мкр. 13 от ТК-6 до узла ввода в ж/д 23,25 1 эт. По ул. Солнечная, инв. № 000344449 | реконструкция | 167 | 157 | сентябрь 2011 г. | 2012 г. | 2115.301 | 191.601 | 0 | 600.997 | 600.997 | 792.598
| 10 | Т/сеть мкр. 3 от ТК-2/3 через ж/д № 15 по 50-лет Октября; ТК 2/3 к ж/д № 1 по Сибирской, инв. № 0219 | реконструкция | 62.8 | 62.8 | ноябрь 2011 г. | 2012 г., завершена | 1160.074 | 261.012 | 0 | 188.625 | 188.625 | 449.637
,
| 11 | Т/сеть мкр. 2 от ТК-21/2 ч/з ТК 22/2, ТК 23/2, 24/2 по Высотной до зд. Почты, инв. № 00000170 | реконструкция | 135 | 159 | февраль 2012 г. | 2012 г., завершена | 1882.903 | 0 | 62.457 | 555.405 | 617.862 | 617.862 | 62.457 | Акт № 1 от 21.03.12, Акт б/н от 22.02.12 | ООО "Архитектурная мастерская "Канон", дог. № 12-025 от 10.02.12, БТИ, дог. № Ф-21/№ 7 от 25.02.12
| 12 | Т/сеть мкр. 8 от ТК-83 до ж/д 42,44 по пр. Героев (вкл. Подвал ж/д 42), инв. № 00344462 | реконструкция | 114.5 | 114.5 | январь 2012 г. | июнь 2012 г., завершена | 1554.189 | 0 | 60.932 | 650.689 | 711.621 | 711.621 | 60.932 | Акт № 7/1 от 08.02.12; Акт № 77 от 30.06.11 | ООО "Архитектурная мастерская "Канон", дог. № 12-10 от 27.01.12, СМБУ "ЦИОГД", дог. № 28/11 от 26.09.11
| 13 | Т/с мкр. 3 от Тк--6 до Тк-11 по ул. Комсомольская, инв. 0000084 | реконструкция | 2 | 2 | май 2012 г. | завершена |  | 0 | 10 | 464.997 | 474.997 | 474.997 | 10 | Акт № 30/1 от 02.05.12 | ООО "Архитектурная мастерская "Канон", дог. № 12-055 от 09.04.12;
| 14 | Т/сеть мкр. 10а от ТК-68/10 через ТК70/10 до ж/д по ул. Машиностроителей, инв. № 000338862 | реконструкция | 142 | 142 | июнь 2012 г. | завершена, сентябрь 2012 г. |  | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | Акт № 1-286 ПР от 04.06.12; Акт № 2-286ПР от 05.06.12 | ЗАО "БКП", дог. № 286 ПР от 01.12.11
| 15 | Теплосеть мкрн. 3 от ж/д 4 по ул. Сибирской через ТК12/3, ТК11/3, инв. № 00344193 | реконструкция | 203 | 70 | октябрь 2010 г. | 2013 г. |  | 373.877 | 5.432 | 150.641 | 156.073 | 529.95 | 0.932 | Акт № 000079 от 21.09.12; Акт № 173 от 31.08.12 | ИП Широкий, дог. № 15/2009 от 01.09.09; СМУП ЦИОГД, дог. № 28/11 от 26.09.11
| 16 | Теплосеть мкрн. 3 от ТК-11/3 и ТК10/3 к ж/д № 3, 5, 7 по ул.Солнечная, инв. № 003443195 | реконструкция | 134 | 20 | сентябрь 2012 г. | 2013 г. |  | 0 | 8.4 | 52.723 | 61.123 | 61.123 |  | Акт № 39 от 30.09.12 | ООО "АвтоТрансЛогистик", дог. № ТР-02/1010
| 17 | Павильон № 8 маг. т/сеть мкр 16 от ТК-40 до ПАВ 8, инв. № 03414157 | кап. Ремонт электроснабжения ПАВ № 8 Смета № ТСП 41/11 от 30.11.11 | - | - | 2011 г. | апрель 2012 г. | 73.089 | 0 | 0 | 73.09 | 73.09 | 73.09
| 18 | Котельная установка ДКВР 10/13-2, инв. 11853 | модернизация | 1 | 1 | апрель 2012 г. | апрель 2012 г. | 162.589 | 0 | 162.589 | 0 | 162.589 | 162.589 | 162.259 | Акт № 254 от 17.04.12 | ООО "Норд Крафт", дог. № 65-11 от 22.07.11
| 19 | Котельная установка ДКВР 10/13-2, инв. 11854 | модернизация | 1 | 1 | апрель 2012 г. | апрель 2012 г. | 162.589 | 0 | 162.589 | 0 | 162.589 | 162.589 | 162.259 | Акт № 254 от 17.04.12 | ООО "Норд Крафт", дог. № 65-11 от 22.07.11
| 20 | Монтаж системы ПБ в зд. 716 и зд. 720 |  | 2 | 2 | июнь 2012 г. | июнь 2012 г. | 160.171 | 0 | 160.171 | 0 | 160.171 | 160.171 |  | Акт № 759 от 22.06.12 | ООО "Кром", дог. № 16 от 06.02.12
| 21 | Подогреватель 325*4000 ОДВ зд. 1, инв. № 11978 | кап. ремонт Смета № ТСП 05/11 от 03.02.11 |  | 1 | март 2012 г. | июнь 2012 г. | 575 | 0 | 0 | 437.582 | 437.582 | 437.582
| 22 | Охладитель деарированной воды № 1, зд. 2 | кап. Ремонт Смета № ТСП 08/11 от 04.02.11 | 1 | 1 | апрель 2012 г. | июнь 2012 г. | 364.542 | 0 | 0 | 364.542 | 364.542 | 364.542
| 23 | Внутрення антикоррозийная защита фильтров |  |  |  | апрель 2012 г. | апрель 2012 г. | 104.059 | 0 | 104.121 | 0 | 104.121 | 104.121 | 104.121 | Акт № 001 от 28.04.12 | ООО "РосБласт", дог. № 001-12 от 27.03.12
| 24 | Котельная установка ДКВР 10/13-2, инв. 11854 | наладка блоков автоматики парового котла | 1 | 1 |  |  | 16.949 | 0 | 16.949 | 0 | 16.949 | 16.949 | 0 | Акт № 446 от 25.06.12 | ООО "Норд Крафт", дог. № 65-10 от 13.05.10
| 25 | Ж/б труба Н=100 м, инв. № 00070, здание котельной | капитальный ремонт | 1 | 1 | июнь | сентябрь | 1500 |  | 1797.015 | 0 | 1797.015 | 1797.015 | 1696.822 | форма КС-3 от 10.07.12, Кс-2 от 10.09.12 | ООО "РемЭнерго", дог. № 76 от 18.05.12
| 26 | Насос № 6 с заменой задвижек, инв. № 000018666, зд. 1б | кап. Ремонт Смета № ТСП-25/12 от 20.09012 | 1 | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  | 0 | 412.414 | 412.414 | 412.414
| 27 | Узел учета природного газа ГРУ-2, инв. № 000030673 | модернизация | 1 | 1 | июнь | октябрь |  |  | 344.275 | 0 | 344.275 | 344.275 | 344.275 | Акт № 78/24-217/12 от 27.06.12, Акт б/н от 30.07.12, Акт № 600 от 12.09.12 | ОАО "Газпроммежрегионгаз", № 24-217/12 от 05.06.12 (разработка проекта); НПП "Интер-Газ-Сервис, № 34/2012 от 07.06.12, ООО "Норд Крафт", № 32-12 от 20.02.12
|  | Итого выполнено за 9 мес. 2012 г. | [7 empty] | 4448.176 | 5455.666 | 9903.842 | 18939.316 | 4143.707
|  | Расходы на текущий ремонт тепловых сетей | тыс. руб.
|  | всего | 1076.114
в том числе
|  | расходы на материалы | 953.799
|  | расходы на услуги механизмов | 0
|  | расходы на оплату услуг стороннего автотранспорта | 78.501
|  | расходы на оплату услуг сторонних организаций | 43.814
|  | Расходы на текущий ремонт оборудования Теплосилового цеха | тыс. руб.
|  | всего | 251.453
в том числе
|  | материалы | 251.453
|  | расходы на оплату услуг стороннего автотранспорта | 37.021